臺灣警察專科學校辦理國科會各類計畫申請、核銷、結案處理流程圖

國科會來函徵求計畫

線上申請

通過

未獲通過

申覆

不申覆

線上簽署同意書

簽約、請款

助理進用

經費核銷

結案

請注意校內截止日期

未通過

結案

報告繳交

經費報結

請依限辦理結案

臺灣警察專科學校辦理國科會各類計畫申請、核銷、結案處理流程說明

| 階段 | 作業流程 | 步驟說明 | 表單、附件 | 作業期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 請 階 段 | 1.轉發徵求計畫公文 (人事室) | 1.國科會函發各機關學校徵求各類研究計畫申請書。 2.函轉國科會公文予各單位知照。 | 徵求公文、各類書表 | 依公文期限辦理。 |
|  | 2.線上申請 (計畫主持人) | 1.由計畫主持人於校內收件截止日期前至國科會線上申請計畫。 2.申請計畫確認送出後請副知人事室，並依國科會徵求計畫需求準備相關資料。 3.請於截止日期前完成線上申請並備妥書面資料送達人事室，逾期或資料不全者不予受理。 | 無 | 各項申請案之校內截止日期，均為國科會公告截止日前2週。 |
|  | 3.計畫彙整報國科會 (人事室) (秘書室) | 1.於校內收件截止後，彙整並列印申請名冊及切結書。 2.會請秘書室辦理用印，由人事室簽報校長核定後，函送國科會完成申請程序。 | 申請名冊、切結書 | 國科會截止收件日期前。 |
| 簽 約 階 段 | 4.轉知申請審核結果 (人事室) | 1.國科會函發各機關學校申請結果。 2.函轉國科會公文予各計畫主持人知照。 | 補助計畫核定情形彙總表 | 依公文期限辦理。 |
|  | 4.1未獲補助 (人事室) (計畫主持人) | 1.申請結果為未獲補助，如不申覆則結束申請流程，案件存查。 2.申請結果為未獲補助，如欲申訴，請計畫主持人至科技部線上申覆，並副知人事室。 3.於校內收件截止後，由人事室彙整申覆資料函送國科會辦理申覆。 | 無 | 各項申覆案之校內截止日期，均為國科會公告截止日前2日。 |
|  | 5.簽約、請款 (計畫主持人) (人事室) (總務處) (主計室) (秘書室) | 1.申請結果為獲得補助，請計畫主持人至國科會線上簽署同意書並副知人事室。 2.人事室至國科會線上列印專題研究計畫補助合約書及請款明細表。 3.總務處製作各期補助款之收款收據。 4.秘書室辦理合約書用印。 5.主計室辦理款項收付。 6.由人事室簽請校長核定後函送國科會辦理簽約事宜。 | 專題研究計畫執行同意書、專題研究計畫補助合約書、經費核定清單、請款明細表、收款收據 | 於該申請年度7月31日前完成簽約及第一期請款。 第二期款請款日為隔年度2月1日後。 |
| 計 畫 執 行 、 結 案 階 段 | 6.計畫執行 (計畫主持人) (人事室) (主計室) | 1.由計畫主持人簽請校長核定執行研究計畫與經費動支相關事項。 2.公文請檢附專題研究計畫執行同意書、經費核定清單，如有助理進用需求請一併檢附流程6.1相關資料。 3.請簽會人事室、主計室。 | 無 | 於計畫經費動支前完成。 |
|  | 6.1助理進用 (計畫主持人) (人事室) | 1.計畫如有助理進用需求，請依國科會補助專題研究計畫助理人員約用注意事項辦理專、兼任助理進用。 2.有關學生兼任助理係以勞僱型或學習型進用，請依各計畫案性質，充分與助理溝通後認定。 3.兼任助理請檢附專題研究計畫兼任助理及臨時工聘僱申請表、專兼任助理基本資料表。 4.如係認定為勞僱型助理，請再檢附約用契約書。 | 臺灣警察專科學校專題研究計畫兼任助理及臨時工聘僱申請表、臺灣警察專科學校專兼任助理基本資料表、灣警察專科學校兼任計畫助理約用契約書 | 依研究進度辦理。 |
|  | 7.結案 (計畫主持人) (人事室) (主計室) | 1.計畫主持人應依限辦理結案手續。 2.請於結案後至國科會線上繳交結案報告。 3.請向主計室索取經費收支明細報告表。 4.計畫主持人應於期限內檢附結案報告、核定經費清單影本、經費收支明細報告表，簽請校長核定後，影送人事室辦理結案。 | 結案報告、核定經費清單影本、經費收支明細報告表、 | 計畫截止日後三個月內 |

註1：計畫變更、延期或其他作業，悉依國科會相關規定辦理。

註2：其餘性質相類似之機受其他政府機關或民間委託研究計畫案件，比照本處理流程辦理。