臺灣警察專科學校辦理科技部各類計畫申請、核銷、結案處理程序說明
階段	作業流程	步驟說明	表單、附件	作業期限
申 / 請 / 階 / 段	1.轉發徵求計畫公文 / (人事室)	1.科技部函發各機關學校徵求各類研究計畫申請書。 / 2.函轉科技部公文予各單位知照。	徵求公文、各類書表	依公文期限辦理。
	2.線上申請 / (計畫主持人)	1.由計畫主持人於校內收件截止日期前至科技部線上申請計畫。 / 2.申請計畫確認送出後請副知人事室，並依科技部徵求計畫需求準備相關資料。 / 3.請於截止日期前完成線上申請並備妥書面資料送達人事室，逾期或資料不全者不予受理。	無	各項申請案之校內截止日期，均為科技部公告截止日前1週。
	3.計畫彙整報部 / (人事室) / (秘書室)	1.於校內收件截止後，彙整並列印申請名冊及切結書。 / 2.會請秘書室辦理用印，由人事室簽報校長核定後，函送科技部完成申請程序。	申請名冊、切結書	科技部截止收件日期前2日。
簽 / 約 / 階 / 段	4.轉知申請審核結果 / (人事室)	1.科技部函發各機關學校申請結果。 / 2.函轉科技部公文予各計畫主持人知照。	補助計畫核定情形彙總表	依公文期限辦理。
	4.1未獲補助 / (人事室) / (計畫主持人)	1.申請結果為未獲補助，如不申覆則結束申請流程，案件存查。 / 2.申請結果為未獲補助，如欲申訴，請計畫主持人至科技部線上申覆，並副知人事室。 / 3.於校內收件截止後，由人事室彙整申覆資料函送科技部辦理申覆。	無	各項申覆案之校內截止日期，均為科技部公告截止日前2日。
	5.簽約、請款 / (計畫主持人) / (人事室) / (總務處) / (主計室) / (秘書室)	1.申請結果為獲得補助，請計畫主持人至科技部線上簽署同意書並副知人事室。 / 2.人事室至科技部線上列印專題研究計畫補助合約書及請款明細表。 / 3.總務處製作各期補助款之收款收據。 / 4.秘書室辦理合約書用印。 / 5.主計室辦理款項收付。 / 6.由人事室簽請校長核定後函送科技部辦理簽約事宜。	專題研究計畫執行同意書、專題研究計畫補助合約書、經費核定清單、請款明細表、收款收據	於該申請年度7月31日前完成簽約及第一期請款。 / 第二期款請款日為隔年度2月1日後。
計 / 畫 / 執 / 行 / 、 / 結 / 案 / 階 / 段	6.計畫執行 / (計畫主持人) / (人事室) / (主計室)	1.由計畫主持人簽請校長核定執行研究計畫與經費動支相關事項。 / 2.公文請檢附專題研究計畫執行同意書、經費核定清單，如有助理進用需求請一併檢附流程6.1相關資料。 / 3.請簽會人事室、主計室。	無	於計畫經費動支前完成。
	6.1助理進用 / (計畫主持人) / (人事室)	1.計畫如有助理進用需求，請依科技部補助專題研究計畫助理人員約用注意事項辦理專、兼任助理進用。 / 2.有關學生兼任助理係以勞僱型或學習型進用，請依各計畫案性質，充分與助理溝通後認定。 / 3.兼任助理請檢附專題研究計畫兼任助理及臨時工聘僱申請表、專兼任助理基本資料表。 / 4.如係認定為勞僱型助理，請再檢附約用契約書。	臺灣警察專科學校專題研究計畫兼任助理及臨時工聘僱申請表、臺灣警察專科學校專兼任助理基本資料表、灣警察專科學校兼任計畫助理約用契約書	依研究進度辦理。
	7.結案 / (計畫主持人) / (人事室) / (主計室)	1.計畫主持人應依限辦理結案手續。 / 2.請於結案後至科技部線上繳交結案報告。 / 3.請向主計室索取經費收支明細報告表。 / 4.計畫主持人應於期限內檢附結案報告、核定經費清單影本、經費收支明細報告表，簽請校長核定後，影送人事室辦理結案。	結案報告、核定經費清單影本、經費收支明細報告表、	計畫截止日後三個月內

註1：計畫變更、延期或其他作業，悉依科技部相關規定辦理。